## Gantt Réel
DIAGRAMME DE GANTT — PLANNING RÉEL — PORTAIL CAPTIF WIFI UCAC-ICAM
Septembre 2025 → Janvier 2026 ¦ Durée totale : 141 jours ¦ Travail effectif : ~106 jours ¦ Pauses : ~35 jours
[6 empty] | SEPT. | [12 empty] | DÉC.
N° | Phase | Tâche | Début | Fin | J | S1 1/9 | S2 8/9 | S3 15/9 | S4 22/9 | S5 29/9 | S6 6/10 | S7 13/10 | S8 20/10 | S9 27/10 | S10 3/11 | S11 10/11 | S12 17/11 | S13 24/11 | S14 1/12 | S15 8/12 | S16 15/12 | S17 22/12 | S18 29/12 | S19 5/1 | S20 12/1 | S21 19/1 | S22 26/1
1 | Phase 1 | Analyse et Conception | 01/09 | 20/10 | 50
|  | Analyse des besoins | 01/09 | 10/09 | 10
|  | Étude de l'existant | 11/09 | 17/09 | 7
|  | Conception UML | 18/09 | 25/09 | 8
| ⚠️ PAUSE 1 | Autres projets académiques | 26/09 | 12/10 | 17
|  | Maquettes UI/UX | 13/10 | 20/10 | 8
2 | Phase 2 | Développement Backend | 21/10 | 16/12 | 57
|  | Setup Django + PostgreSQL + Docker | 21/10 | 27/10 | 7
|  | Modèles Django (User, Profile...) | 28/10 | 07/11 | 11
|  | Intégration FreeRADIUS | 08/11 | 21/11 | 14
| ⚠️ PAUSE 2 | Examens + projets parallèles | 22/11 | 01/12 | 10
|  | API REST (ViewSets, Serializers) | 02/12 | 10/12 | 9
|  | Sync RADIUS | 11/12 | 16/12 | 6
3 | Phase 3 | Développement Frontend | 02/12 | 03/01 | 33
|  | Setup Vue.js 3 + Vite | 02/12 | 05/12 | 4
|  | Pages gestion utilisateurs | 06/12 | 14/12 | 9
|  | Pages profils + promotions | 15/12 | 20/12 | 6
| ⚠️ PAUSE 3 | Fêtes de fin d'année | 21/12 | 28/12 | 8
|  | Dashboard + statistiques | 29/12 | 03/01 | 6
4 | Phase 4 | Intégration MikroTik | 02/01 | 12/01 | 11
|  | Agent Node.js (RouterOS API) | 02/01 | 06/01 | 5
|  | Hotspot Sync + DNS Blocking | 07/01 | 10/01 | 4
|  | Pages hotspot personnalisées | 11/01 | 12/01 | 2
5 | Phase 5 | Tests et Validation | 13/01 | 16/01 | 4
|  | Tests unitaires + intégration | 13/01 | 15/01 | 3
|  | Tests utilisateurs (UAT) | 15/01 | 16/01 | 2
6 | Phase 6 | Documentation & Soutenance | 16/01 | 20/01 | 5
|  | Rapport technique + PPT | 16/01 | 19/01 | 4
|  | 📌 SOUTENANCE | 20/01 | 20/01 | 1
PLANNING PRÉVISIONNEL (comparaison)
| P1 | Analyse et Conception | 01/09 | 30/09 | 30
| P2 | Développement Backend | 01/10 | 20/11 | 51
| P3 | Développement Frontend | 01/11 | 15/12 | 45
| P4 | Intégration MikroTik | 01/12 | 31/12 | 31
| P5 | Tests et Validation | 02/01 | 13/01 | 12
| P6 | Documentation & Soutenance | 10/01 | 16/01 | 7
LÉGENDE
Phase 1 — Analyse et Conception
Phase 2 — Développement Backend
Phase 3 — Développement Frontend
Phase 4 — Intégration MikroTik
Phase 5 — Tests et Validation
Phase 6 — Documentation & Soutenance
⚠️ PAUSE — Autres projets / Examens / Congés

## Analyse des Écarts
ANALYSE DES ÉCARTS — PLANNING PRÉVISIONNEL vs RÉEL
Portail Captif WiFi UCAC-ICAM ¦ Sept. 2025 — Jan. 2026
N° | Phase | Début Prévu | Fin Prévue | Début Réel | Fin Réelle | Retard (jours) | Écart | Cause de l'écart
1 | Phase 1: Analyse et Conception | 01/09/25 | 30/09/25 | 01/09/25 | 20/10/25 | 20 | +20j | Pause de ~2,5 sem. (26/09–12/10) pour travail sur d'autres projets académiques non liés au portail captif.
2 | Phase 2: Développement Backend | 01/10/25 | 20/11/25 | 21/10/25 | 16/12/25 | 26 | +26j | Début décalé de 3 sem. + pause examens (22/11–01/12). Examens semestriels et projets parallèles obligatoires.
3 | Phase 3: Développement Frontend | 01/11/25 | 15/12/25 | 02/12/25 | 03/01/26 | 19 | +19j | Début décalé (backend pas terminé) + pause Noël (21–28/12). Travail en parallèle avec fin du backend.
4 | Phase 4: Intégration MikroTik | 01/12/25 | 31/12/25 | 02/01/26 | 12/01/26 | 12 | +12j | Phase compressée (11j au lieu de 31j) grâce à l'expérience acquise et l'assistance IA.
5 | Phase 5: Tests et Validation | 02/01/26 | 13/01/26 | 13/01/26 | 16/01/26 | 3 | +3j | Phase réduite (4j au lieu de 10). Tests écrits en parallèle du développement.
6 | Phase 6: Documentation & Soutenance | 10/01/26 | 16/01/26 | 16/01/26 | 20/01/26 | 4 | +4j | Décalage de 4 jours. Soutenance reportée au 20 janvier.
SYNTHÈSE
📅 Durée prévue : 1er sept → 16 jan = 137 jours
📅 Durée réelle : 1er sept → 20 jan = 141 jours (+4 jours)
⏸️ Pauses totales : ~35 jours en 3 interruptions
✅ Travail effectif : ~106 jours — Projet livré malgré les contraintes
CAUSES PRINCIPALES DES ÉCARTS
1. Projets académiques (sept–oct) |  |  | Travail obligatoire sur d'autres projets imposés par le cursus, non liés au portail captif.
2. Examens semestriels (nov–déc) |  |  | Période d'examens et projets évalués nécessitant une pause dans le développement.
3. Congés de Noël (déc) |  |  | Pause pour les fêtes de fin d'année, période non travaillée.
4. Stratégie de rattrapage |  |  | Phases 4-5-6 compressées. Travail en parallèle (backend+frontend) et assistance IA (Claude) ont permis de livrer à temps malgré ~5 semaines de pause.